## Sheet1
影院售票系统进度表
系统功能 时间 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04
电影:(孙纯)
按条件获取电影
增加电影
更新电影
电影类型(孙纯)
按条件获取电影类型
增加电影类型
档期(张浩宇)
按条件获取档期
增加档期
更新档期(待续时间,开始时间)
影片档期(张浩宇)
按条件获取档期电影
获取某个档期所有电影
增加某个档期电影
更新某个档期电影(增加这个档期电影)
获取某个电影所有档期
场次(张浩宇)
按条件获取场次信息
按条件(日期,影片)获取场次分组(按电影,日期)信息
增加场次
修改场次(开始时间)
放映厅(梁松)
按条件获取放映厅
增加放映厅
更新放映厅
删除放映厅
位置布局(梁松)
获取布局简情(座位数量, 行数, 列数)
增加某个布局
更新某个布局(座位分布, 座位类型)
位置类型(梁松)
获取位置类型
增加所有位置类型
更新某个位置类型
移除某个位置类型
原价(顾敬贤)
按条件获取场次原价(电影,场次,原价,座位类型)
增加某场电影原价
更新某场电影某位置类型原价(引用不同价格模板)
价格模板(顾敬贤)
按条件获取价格模板
增加价格模板
更新某个价格模板
移除某个价格模板(除非无从引用)
优惠(顾敬贤)
按条件获取优惠
增加一个优惠
更新某个优惠
删除某个优惠(可以在任意时间删除)
顾客类型(顾敬贤)
获取所有顾客类型
增加顾客类型
更新顾客类型
移除顾客类型(无人引用时才可)
售票(江才杰)
按条件获取售票记录
增加一条售票记录